| П А С П О Р Т |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| регионального проекта |  |  |  |  |  |  |
| Медицинские кадры (Кировская область) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наименование регионального проекта | Медицинские кадры (Кировская область) |  |  |  |  |
| 2. | Краткое наименование регионального проекта | Медицинские кадры |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта | Повышение доступности медицинской помощи для граждан Российской Федерации благодаря ликвидации кадрового дефицита |  |  |  |  |
| 4. | Куратор регионального проекта | Курдюмов Д.А. |  | Первый заместитель Председателя Правительства области |  |  |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Видякина Е.Э. |  | министр здравоохранения Кировской области |  |  |
| 6. | Администратор регионального проекта | Казаков П.Л. |  | Заместитель министра |  |  |
| 7. | Целевые группы регионального проекта |  |  |  |  |  |
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Кировской области "Развитие здравоохранения" |  |  |

| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта |  |  | Уровень пока-зателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение |  |  | Признак реа-лизции в МО |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 14 |  |  |
| 1 | ОЗР: К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения |  |  | НП, Указ 309 |  | Человек | 44,1000 |  | 2023 |  | - |  |  | 44,1000 |  |  | 44,3000 |  | 44,7000 |  |  | 45,1000 |  |  |  | 45,5000 |  |  | 45,9000 |  |  | Видякина Е.Э. министр здравоохранения Кировской области МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Нет |  |  |
| 2 | Задача: Повышение доступности медицинской помощи для граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения |  |  | ФП, Указ 309 |  | Человек | 95,1000 |  | 2023 |  | - |  |  | 95,2000 |  |  | 95,5000 |  | 95,7000 |  |  | 95,9000 |  |  |  | 96,1000 |  |  | 97,5000 |  |  | Видякина Е.Э. министр здравоохранения Кировской области МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  | Нет |  |  |
| 2.2. | Снижение дефицита врачей в государственных медицинских |  |  | ФП |  | Процент | 100,0000 |  | 2023 |  | - |  |  | 95,0000 |  |  | 90,0000 |  | 70,0000 |  |  | 50,0000 |  |  |  | 30,0000 |  |  | 5,0000 |  |  | Видякина Е.Э. министр здравоохранения |  |  | Нет |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта |  |  | Уровень пока-зателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение |  |  | Признак реа-лизции в МО |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 14 |  |  |
|  | организациях субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кировской области МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  |  | фев. |  | мар. |  | апр. | май |  | июнь |  |  | июль |  | авг. |  |  | сен. |  |  | окт. | ноя. |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения |  |  |  |  | Человек |  | 44,1000 |  |  | 44,1000 |  | 44,1000 |  | 44,1000 | 44,1000 |  | 44,1000 |  |  | 44,1000 |  | 44,1000 |  |  | 44,1000 |  |  | 44,1000 | 44,1000 | 44,1000 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Повышение доступности медицинской помощи для граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения |  |  |  |  | Человек |  | 95,1000 |  |  | 95,1000 |  | 95,1000 |  | 95,1000 | 95,1000 |  | 95,1000 |  |  | 95,1000 |  | 95,1000 |  |  | 95,1000 |  |  | 95,1000 | 95,1000 | 95,2000 |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  | Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | Процент |  | 100,0000 |  |  | 100,0000 |  | 100,0000 |  | 100,0000 | 100,0000 |  | 100,0000 |  |  | 100,0000 |  | 99,0000 |  |  | 98,0000 |  |  | 97,0000 | 96,0000 | 95,0000 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |  |
| 1 |  | К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами |  |  | - |  | Человек |  | 0,0000 |  |  | 2023 |  | - |  | 75,0000 |  | 77,0000 |  |  | 63,0000 |  |  | 54,0000 |  |  | 50,0000 |  |  | 52,0000 |  | Обеспечено привлечение квалифицированных кадров |  | Нет |  |  |  |
| В соответствии с Федеральным законом от 4 августа 2023 г. № 462-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, статья 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации дополнена новой частью 5.1, согласно которой лица, обучающиеся по программам ординатуры по одной из специальностей укрупненной группы специальностей Клиническая медицина, могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности на должностях врачей-стажеров в порядке и на условиях, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Ординаторы имеют пройденную аккредитацию по специальности по окончании специалитета, а также проходят промежуточную аттестацию, в связи с чем обладают достаточным объемом знаний и навыков, чтобы быть допущенными к медицинской деятельности. Допуск ординаторов к медицинской деятельности позволит увеличить обеспеченность медицинских организаций медицинскими работниками. Также ординаторы смогут получить опыт работы в практическом здравоохранении, овладеть новыми компетенциями, а также получить источник дополнительного дохода во время обучения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Повышение доступности медицинской помощи для граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Созданы и функционируют региональные кадровые центры для организации управления персоналом. Нарастающий итог |  |  | - |  | Единица |  | 0,0000 |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) |  | Нет |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |  |
| Решение задачи укрепления кадровой ситуации в здравоохранении требует внедрения современных подходов к управлению персоналом - трансформации кадровых служб в подразделения по управлению и развитию персонала (HR-подразделения). Способствовать реализации данной задачи будет создание региональных кадровых центров, выступающих в роли организационно-методических центров, осуществляющих мониторинг кадровой ситуации в здравоохранении, выработку основных направлений кадровой политики, формирование предложений по созданию региональной нормативной правовой базы. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Обеспечено направление врачей, в том числе "вахтовым методом", в медицинские организации субъектов Российской Федерации. Нарастающий итог |  |  | - |  | Человек |  | 0,0000 |  |  | 2023 |  | - |  | 17,0000 |  | 34,0000 |  |  | 51,0000 |  |  | 68,0000 |  |  | 85,0000 |  |  | 101,0000 |  | Обеспечено привлечение квалифицированных кадров |  | Нет |  |  |  |
| При оказании медицинской помощи в труднодоступных (отдаленных) территориях, сельских населенных пунктах, малых городах, где отсутствуют квалифицированные медицинские специалисты применяются нормы Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ, Трудового кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 30.03.2022 № 511 и других нормативных правовых актов, предусматривающих установление случаев и порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи медицинскими работниками медицинских организаций вне таких медицинских организаций, а также в иных медицинских организациях. Единицей измерения мероприятия является количество врачей, направленных в медицинские организации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Обеспечены мерами социальной поддержки в виде жилья медицинские работники субъектов Российской Федерации. Нарастающий итог |  |  | - |  | Человек |  | 29,0000 |  |  | 2023 |  | - |  | 44,0000 |  | 59,0000 |  |  | 74,0000 |  |  | 89,0000 |  |  | 104,0000 |  |  | 119,0000 |  | Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  | Нет |  |  |  |
| В соответствии с частью 2 статьи 72 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |  |
| самоуправления вправе устанавливать дополнительные гарантии и меры социальной поддержки медицинским работникам за счет соответственно бюджетных ассигнований бюджета Кировской области и местных бюджетов. Одной их основных мер социальной поддержки, способствующих закреплению медицинских кадров в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, является обеспечение их жилыми помещениями. Регионами в целях устранения дефицита кадров ежегодно планируются меры социальной поддержки, в том числе по улучшению жилищных условий медицинских работников. Значение мероприятия (результата) рассчитывается нарастающим итогом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы . Нарастающий итог |  |  | - |  | Единица |  | 0,0000 |  |  | 2023 |  | - |  | 1,0000 |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  | Нет |  |  |  |
| Министерству здравоохранения Кировской области во исполнение пункта 8 перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина по итогам стратегической сессии по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" от 20.07.2024 № ММ-П12-23296 необходимо разработать планы мероприятий по сокращению дефицита медицинских кадров на 2025-2030 годы. Единицей измерения мероприятия является количество разработанных и реализуемых региональных кадровых программ. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования |  |  | - |  | Единица |  | 800,0000 |  |  | 2023 |  | - |  | 825,0000 |  | 825,0000 |  |  | 825,0000 |  |  | 825,0000 |  |  | 825,0000 |  |  | 825,0000 |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  | Нет |  |  |  |
| Образовательные организации, осуществляющие подготовку по программам среднего профессионального образования, имеют разную ведомственную принадлежность. Увеличение КЦП для обучения по программам среднего профессионального медицинского и фармацевтического образования, ежегодно утверждаемых приказом, в совокупности с расширением механизмов закрепления выпускников в государственной системе здравоохранения позволит увеличить количество бюджетных мест, а также существенно снизить кадровый дефицит. Единицей измерения мероприятия является количество установленных мест КЦП. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  | Обучено по программам среднего профессионального |  |  | - |  | Человек |  | 55,0000 |  |  | 2023 |  | - |  | 141,0000 |  | 169,0000 |  |  | 179,0000 |  |  | 256,0000 |  |  | 320,0000 |  |  | 406,0000 |  | Проведение образовате |  | Нет |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | льных мероприятий |  |  |  |  |  |
| В условиях дефицита среднего медицинского персонала, в целях привлечения и последующего закрепления выпускников среднего звена по медицинским специальностям на рабочих местах в государственной системе здравоохранения регионами реализуются различные варианты адресной подготовки: целевая подготовка в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2024 г. № 555 О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, и иные договоры с обязательством трудоустройства. Медицинская организация, согласно договору, получает специалиста на рабочее место на определенный в соответствии с условиями договора срок. Единицей измерения мероприятия является количество специалистов, заключивших договор с обязательством трудоустройства. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  | Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи |  |  | - |  | Человек |  | 0,0000 |  |  | 2023 |  | - |  | 260,0000 |  | 260,0000 |  |  | 260,0000 |  |  | 260,0000 |  |  | 260,0000 |  |  | 260,0000 |  | Проведение образовательных мероприятий |  | Нет |  |  |  |
| Во исполнение пункта 1 "з" перечня поручений по итогам участия Президента Российской Федерации в пленарном заседании Форума будущих технологий и его встречи с учеными от 18.04.2024 Пр-755 профильным национальным медицинским центром разработана дополнительная программам повышения квалификации для работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи. Единицей измерения мероприятия является количество человек, прошедших обучение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  | Проведены образовательные |  |  | - |  | Человек |  | 0,0000 |  |  | 2023 |  | - |  | 103,0000 |  | 103,0000 |  |  | 103,0000 |  |  | 103,0000 |  |  | 103,0000 |  |  | 103,0000 |  | Проведение |  | Нет |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | образовательных мероприятий |  |  |  |  |  |
| Проведено обучение медицинских работников региональных эндокринологических центров и медицинских организаций, оказывающих помощь больным с эндокринными заболеваниями, интерактивные образовательные модули размещены на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования и доступны для свободного освоения врачами первичного звена. Единицей измерение мероприятия является количество человек, которые прошли повышение квалификации, освоили интерактивные образовательные модули. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медицинские кадры |  |  |  |
| 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1. | К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Видякина Е.Э. | В соответствии с Федеральным законом от 4 августа 2023 г. № 462-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, статья 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации дополнена новой частью 5.1, согласно которой лица, обучающиеся по программам ординатуры по одной из специальностей укрупненной группы специальностей |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Клиническая медицина, могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности на должностях врачей-стажеров в порядке и на условиях, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Ординаторы имеют пройденную аккредитацию по специальности по окончании специалитета, а также проходят промежуточную аттестацию, в связи с чем обладают достаточным объемом знаний и навыков, чтобы быть допущенными к медицинской деятельности. Допуск ординаторов к медицинской деятельности позволит увеличить |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | обеспеченность медицинских организаций медицинскими работниками. Также ординаторы смогут получить опыт работы в практическом здравоохранении, овладеть новыми компетенциями, а также получить источник дополнительного дохода во время обучения. |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка"Сформирован и направлен план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров" | - | 10.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Прочий тип документа план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Согласован план мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров" | - | 28.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Прочий тип документа письмо в МЗ РФ о согласовании плана мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Направлена информация в вузы о вакансиях врачей-стажеров" | - | 16.05.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Прочий тип документа письмо в образовательные организации о вакансиях врачей-стажеров |  |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров" | - | 14.07.2025 | 03 | 05 |  | Казаков П.Л. | Отчет за полгода о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров |  |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Подготовлен отчет вузов о количестве решений о допуске к осуществлению медицинской деятельности на должностях врачей-стажеров" | - | 30.09.2025 | 04 | 06 |  | Казаков П.Л. | Отчет за 9 месяцев о положительных решениях допуска к осуществлению медицинской деятельности специалистов на должностях врачей-стажеров |  |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров" | - | 22.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Отчет за 2025 год об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 2. | Повышение доступности медицинской помощи для граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Созданы и функционируют региональные кадровые центры для организации управления персоналом" | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Видякина Е.Э. | Решение задачи укрепления кадровой ситуации в здравоохранении требует внедрения современных подходов к управлению персоналом - трансформации кадровых служб в подразделения по управлению и развитию персонала (HR-подразделения). Способствовать реализации данной задачи будет создание региональных кадровых центров, выступающих в роли организационно-методических центров, осуществляющих мониторинг кадровой ситуации в здравоохранении, выработку основных направлений кадровой политики, формирование предложений по |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | созданию региональной нормативной правовой базы. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом. |  |
| 2.1.1. | Контрольная точка"Контрольная точка не задана" | - | - | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | - |  |  |
| 2.2. | Мероприятие (результат) "Обеспечено направление врачей, в том числе "вахтовым методом", в медицинские организации субъектов Российской Федерации" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Видякина Е.Э. | При оказании медицинской помощи в труднодоступных (отдаленных) территориях, сельских населенных пунктах, малых городах, где отсутствуют квалифицированные медицинские специалисты применяются нормы Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ, Трудового кодекса Российской Федерации, |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | постановления Правительства Российской Федерации от 30.03.2022 № 511 и других нормативных правовых актов, предусматривающих установление случаев и порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи медицинскими работниками медицинских организаций вне таких медицинских организаций, а также в иных медицинских организациях. Единицей измерения мероприятия является количество врачей, направленных в медицинские организации. |  |
| 2.2.1. | Контрольная точка"Сформирован и направлен план по | - | 10.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными |  | Казаков П.Л. | Прочий тип документа Письмо в МЗ РФ |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | направлению врачей в медицинские организации" |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Контрольная точка"Согласован план мероприятий по направлению врачей в медицинские организации" | - | 28.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Прочий тип документа Письмо Минздрава России |  |
| 2.2.3. | Контрольная точка"Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации" | - | 16.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Отчет отчет |  |
| 2.2.4. | Контрольная точка"Подготовлен отчет за I полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации " | - | 14.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Отчет отчет |  |
| 2.2.5. | Контрольная точка"Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации" | - | 16.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Казаков П.Л. | Отчет отчет |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.2.6. | Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские организации" | - | 22.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Отчет отчет |  |
| 2.3. | Мероприятие (результат) "Обеспечены мерами социальной поддержки в виде жилья медицинские работники субъектов Российской Федерации" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Видякина Е.Э. | В соответствии с частью 2 статьи 72 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные гарантии и меры социальной поддержки медицинским работникам за счет соответственно бюджетных ассигнований бюджета Кировской области и местных бюджетов. Одной их основных мер социальной поддержки, |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | способствующих закреплению медицинских кадров в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, является обеспечение их жилыми помещениями. Регионами в целях устранения дефицита кадров ежегодно планируются меры социальной поддержки, в том числе по улучшению жилищных условий медицинских работников. Значение мероприятия (результата) рассчитывается нарастающим итогом. |  |
| 2.3.1. | Контрольная точка"Разработаны формы отчета о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за отчетные периоды" | - | 10.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Прочий тип документа Письмо в медицинские организации |  |
| 2.3.2. | Контрольная точка"Подготовлен | - | 28.03.2025 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Казаков П.Л. | Отчет отчет |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.3.3. | Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 1 квартал текущего года" | - | 30.05.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Отчет отчет |  |
| 2.3.4. | Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за первое полугодие текущего года" | - | 29.08.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Отчет отчет |  |
| 2.3.5. | Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года" | - | 28.11.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Отчет отчет |  |
| 2.3.6. | Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Казаков П.Л. | Отчет отчет |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | 12 месяцев текущего года" |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.4. | Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы " | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Видякина Е.Э. | Министерству здравоохранения Кировской области во исполнение пункта 8 перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина по итогам стратегической сессии по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" от 20.07.2024 № ММ-П12-23296 необходимо разработать планы мероприятий по сокращению дефицита медицинских кадров на 2025-2030 годы. Единицей измерения мероприятия является количество разработанных и реализуемых региональных кадровых |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | программ. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом. |  |
| 2.4.1. | Контрольная точка"Заключено соглашение" | - | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Соглашение соглашение |  |
| 2.4.2. | Контрольная точка"В соответствии с представленным министерством здравоохранения РФ проектом сформирована региональная кадровая программа" | - | 18.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 03 |  | Казаков П.Л. | Прочий тип документа проект региональной программы |  |
| 2.4.3. | Контрольная точка"Согласована региональная кадровая программа" | - | 18.06.2025 | 02 | 04 |  | Казаков П.Л. | Прочий тип документа Письмо РОИВ в Минздрав России |  |
| 2.4.4. | Контрольная точка"Приказами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации утверждены региональные кадровые программы" | - | 18.07.2025 | 02 | 03 |  | Казаков П.Л. | Приказ Приказ РОИВ |  |
| 2.4.5. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения | - | 21.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными |  | Казаков П.Л. | Отчет отчет |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | региональных кадровых программ по итогам 6 месяцев текущего года" |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.4.6. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам 9 месяцев текущего года" | - | 20.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Отчет отчет |  |
| 2.4.7. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам 11 месяцев текущего года" | - | 19.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Отчет отчет |  |
| 2.5. | Мероприятие (результат) "Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования " | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Видякина Е.Э. | Образовательные организации, осуществляющие подготовку по программам среднего профессионального образования, имеют разную ведомственную принадлежность. Увеличение КЦП для обучения по программам среднего |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | профессионального медицинского и фармацевтического образования, ежегодно утверждаемых приказом, в совокупности с расширением механизмов закрепления выпускников в государственной системе здравоохранения позволит увеличить количество бюджетных мест, а также существенно снизить кадровый дефицит. Единицей измерения мероприятия является количество установленных мест КЦП. |  |
| 2.5.1. | Контрольная точка"Заключено соглашение" | - | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Соглашение соглашение |  |
| 2.5.2. | Контрольная точка"Проведен | - | 24.04.2025 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Казаков П.Л. | Прочий тип документа |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | мониторинг результата" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | информационная справка |  |
| 2.5.3. | Контрольная точка"Определен Министерством образования Кировской области общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (за счет областного бюджета)" | - | 01.08.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Рысева О.Н. | Прочий тип документа свод |  |
| 2.5.4. | Контрольная точка"Утвержден Министерством образования Кировской области общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (за счет областного бюджета)" | - | 05.10.2025 | 03 | 05 |  | Бастрикова Н.А. | Приказ Приказ министерства образования Кировской области |  |
| 2.5.5. | Контрольная точка"Проведена публикация Министерством образования Кировской области на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" объявления о | - | 05.11.2025 | 04 | 06 |  | Бастрикова Н.А. | Прочий тип документа объявление |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | проведении конкурса по распределению контрольных цифр приема по профессиям и специальностям и (или) укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет областного бюджета (далее - конкурс)" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.6. | Контрольная точка"Утвержден в регионах общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования" | - | 05.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 07 |  | Бастрикова Н.А. | Приказ Приказ министерства образования Кировской области |  |
| 2.5.7. | Контрольная точка"Издан приказ Министерства образования и министерства здравоохранения Кировской области об утверждении контрольных цифр приема, распределенных в результате проведения конкурса" | - | 05.12.2025 | 06 | 08 |  | Бастрикова Н.А. | Приказ Приказ Министерства образования и министерства здравоохранения Кировской области |  |
| 2.5.8. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального | - | 05.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Видякина Е.Э. | Отчет отчет |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | образования " |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.6. | Мероприятие (результат) "Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Видякина Е.Э. | В условиях дефицита среднего медицинского персонала, в целях привлечения и последующего закрепления выпускников среднего звена по медицинским специальностям на рабочих местах в государственной системе здравоохранения регионами реализуются различные варианты адресной подготовки: целевая подготовка в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2024 г. № 555 О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, и иные договоры с обязательством |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | трудоустройства. Медицинская организация, согласно договору, получает специалиста на рабочее место на определенный в соответствии с условиями договора срок. Единицей измерения мероприятия является количество специалистов, заключивших договор с обязательством трудоустройства. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом. |  |
| 2.6.1. | Контрольная точка"Формы отчета о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за отчетные периоды направлены в образовательные организации" | - | 21.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Прочий тип документа Письмо Минздрава Кировской области |  |
| 2.6.2. | Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о реализации механизма адресного обучения по | - | 10.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Казаков П.Л. | Отчет образовательных организаций |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.6.3. | Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве обучающихся и завершивших обучение" | - | 21.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Отчет образовательных организаций |  |
| 2.6.4. | Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2025 года" | - | 25.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Отчет образовательных организаций |  |
| 2.6.5. | Контрольная точка"Подготовлен сводный аналитический отчет о количестве выпускников 2025 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения; о количестве выпускников 2025 года, заключивших договор и не выполнивших условия договора после завершения обучения" | - | 15.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Отчет образовательных организаций |  |
| 2.6.6. | Контрольная точка"Информация | - | 15.12.2025 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Казаков П.Л. | Прочий тип документа |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | направлена в Министерство здравоохранения Российской Федерации по реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | письмо в Минздрав России |  |
| 2.7. | Мероприятие (результат) "Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Видякина Е.Э. | Во исполнение пункта 1 "з" перечня поручений по итогам участия Президента Российской Федерации в пленарном заседании Форума будущих технологий и его встречи с учеными от 18.04.2024 Пр-755 профильным национальным медицинским центром разработана дополнительная программам повышения квалификации для работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи. Единицей измерения мероприятия является |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | количество человек, прошедших обучение. |  |
| 2.7.1. | Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой медицинской помощи" | - | 15.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Отчет отчет |  |
| 2.7.2. | Контрольная точка"Разработан график обучения работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным образованием по дополнительной программе повышения квалификации " | - | 21.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Прочий тип документа письмо график направлен в Минздрав Кировской области |  |
| 2.7.3. | Контрольная точка"Утвержден график обучения работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным образованием по дополнительной программе повышения квалификации " | - | 15.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Прочий тип документа письмо в КОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи г. Кирова" |  |
| 2.7.4. | Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен" | - | 15.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Казаков П.Л. | Отчет отчет |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.7.5. | Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен" | - | 15.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Отчет отчет |  |
| 2.7.6. | Контрольная точка"Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен" | - | 17.11.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Отчет отчет |  |
| 2.8. | Мероприятие (результат) "Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Видякина Е.Э. | Проведено обучение медицинских работников региональных эндокринологических центров и медицинских организаций, оказывающих помощь больным с эндокринными заболеваниями, интерактивные образовательные модули размещены на портале непрерывного |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | медицинского и фармацевтического образования и доступны для свободного освоения врачами первичного звена. Единицей измерение мероприятия является количество человек, которые прошли повышение квалификации, освоили интерактивные образовательные модули. |  |
| 2.8.1. | Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников , участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом" | - | 10.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Отчет медицинских организаций |  |
| 2.8.2. | Контрольная точка"Разработан график обучения работников , участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом" | - | 12.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Прочий тип документа график направлен в Минздрав Кировской области |  |
| 2.8.3. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для | - | 15.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Казаков П.Л. | Прочий тип документа график обучения работников , |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом(письмо в МО) |  |
| 2.8.4. | Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен" | - | 15.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Прочий тип документа отчет |  |
| 2.8.5. | Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен" | - | 15.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Отчет отчет |  |
| 2.8.6. | Контрольная точка"Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен" | - | 17.11.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Отчет отчет |  |
| 2.8.7. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 03.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Видякина Е.Э. | Прочий тип документа информационная справка |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.8.8. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 10.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Видякина Е.Э. | Прочий тип документа информационная справка |  |
| 2.8.9. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 03.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Видякина Е.Э. | Прочий тип документа информационная справка |  |
| 2.8.10. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 10.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Видякина Е.Э. | Прочий тип документа информационная справка |  |
| 2.8.11. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 03.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Видякина Е.Э. |  |  |
| 2.8.12. | Контрольная точка"Утверждены | - | 10.03.2028 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Видякина Е.Э. |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.8.13. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 02.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Видякина Е.Э. |  |  |
| 2.8.14. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 12.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Видякина Е.Э. |  |  |
| 2.8.15. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 04.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Видякина Е.Э. |  |  |
| 2.8.16. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения | - | 12.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Видякина Е.Э. |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | работы)" |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |

| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| регионального проекта Медицинские кадры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) |  |  | Сводный рейтинг (баллов) |  |  |
|  |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |
|  |  | " Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов) | "Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов) | "Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации ", Влияние на достижение (процентов) |  |  |  |
| 1 | Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами | 0,00 | 20.00 | 20.00 | 40.00 |  |  |
| 2 | Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 12.00 |  |  |
| 3 | Обеспечено направление врачей, в том числе "вахтовым методом", в медицинские организации субъектов Российской Федерации | 0,00 | 20.00 | 20.00 | 40.00 |  |  |
| 4 | Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 |  |  |
| 5 | Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству | 30.00 | 0,00 | 0,00 | 30.00 |  |  |
| 6 | Обеспечены мерами социальной поддержки в виде жилья медицинские работники субъектов Российской Федерации | 22.00 | 42.00 | 42.00 | 106.00 |  |  |

| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) |  |  | Сводный рейтинг (баллов) |  |  |
|  |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |
|  |  | " Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов) | "Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов) | "Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации ", Влияние на достижение (процентов) |  |  |  |
| 7 | Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования | 30.00 | 0,00 | 0,00 | 30.00 |  |  |
| 8 | Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 12.00 |  |  |
| 9 | Созданы и функционируют региональные кадровые центры для организации управления персоналом | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 |  |  |
|  | ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 300.00 |  |  |