| П А С П О Р Т |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| регионального проекта |  |  |  |  |  |  |
| Борьба с онкологическими заболеваниями (Кировская область) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наименование регионального проекта | Борьба с онкологическими заболеваниями (Кировская область) |  |  |  |  |
| 2. | Краткое наименование регионального проекта | Борьба с онкологическими заболеваниями |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения доступности и качества медицинской помощи, оказываемой пациентам с онкологическими заболеваниями |  |  |  |  |
| 4. | Куратор регионального проекта | Курдюмов Д.А. |  | Первый заместитель Председателя Правительства области |  |  |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Видякина Е.Э. |  | министр здравоохранения Кировской области |  |  |
| 6. | Администратор регионального проекта | Казаков П.Л. |  | Заместитель министра |  |  |
| 7. | Целевые группы регионального проекта | Пациенты с онкологическими заболеваниями, их родственники, Все граждане РФ |  |  |  |  |
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Кировской области "Развитие здравоохранения" |  |  |

| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта |  |  |  | Уровень пока-зателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение |  |  |  |  |  | Признак реа-лизции в МО |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
| 1 | ОЗР: К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования |  |  |  | НП, Указ 309 |  | Процент |  | 55,0000 |  | 2023 |  |  | - |  |  |  | 57,2000 |  |  |  | 59,4000 |  |  |  | 61,6000 |  |  |  | 63,8000 |  |  |  |  | 66,0000 |  |  |  | 68,3000 |  |  |  | Видякина Е.Э. министр здравоохранения Кировской области МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  | Нет |  |  |
| 1.2. | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций |  |  |  | ФП, Указ 309 |  | Процент |  | 51,8000 |  | 2023 |  |  | - |  |  |  | 53,0000 |  |  |  | 53,7000 |  |  |  | 54,7000 |  |  |  | 55,7000 |  |  |  |  | 56,6000 |  |  |  | 57,6000 |  |  |  | Видякина Е.Э. министр здравоохранения Кировской области МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  | Нет |  |  |
| 1.3. | Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение |  |  |  | ФП, Указ 309 |  | Процент |  | 0,0000 |  | 2023 |  |  | - |  |  |  | 70,0000 |  |  |  | 73,0000 |  |  |  | 78,0000 |  |  |  | 82,0000 |  |  |  |  | 86,0000 |  |  |  | 90,0000 |  |  |  | Видякина Е.Э. министр здравоохранения Кировской области МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |  |  |  |  |  | Нет |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта |  |  |  | Уровень пока-зателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение |  |  |  |  |  | Признак реа-лизции в МО |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году) |  |  |  | ФП, Указ 309 |  | Процент |  | 25,5000 |  | 2023 |  |  | - |  |  |  | 22,4000 |  |  |  | 21,7000 |  |  |  | 20,4000 |  |  |  | 19,1000 |  |  |  |  | 17,9000 |  |  |  | 16,8000 |  |  |  | Видякина Е.Э. министр здравоохранения Кировской области МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  | Нет |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  |  | фев. |  |  |  | мар. |  | апр. |  | май |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  | авг. |  |  |  | сен. |  |  | окт. |  | ноя. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования |  |  |  |  |  |  | Процент |  |  | 55,2000 |  |  | 55,4000 |  |  |  | 55,6000 |  | 55,7000 |  | 55,9000 |  |  | 56,1000 |  |  |  | 56,3000 |  |  | 56,5000 |  |  |  | 56,7000 |  |  | 56,8000 |  | 57,0000 |  | 57,2000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций |  |  |  |  |  |  | Процент |  |  | 51,9000 |  |  | 52,0000 |  |  |  | 52,1000 |  | 52,2000 |  | 52,3000 |  |  | 52,4000 |  |  |  | 52,5000 |  |  | 52,6000 |  |  |  | 52,7000 |  |  | 52,8000 |  | 52,9000 |  | 53,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  | Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение |  |  |  |  |  |  | Процент |  |  | 5,8000 |  |  | 11,7000 |  |  |  | 17,5000 |  | 23,3000 |  | 29,2000 |  |  | 35,0000 |  |  |  | 40,8000 |  |  | 46,7000 |  |  |  | 52,5000 |  |  | 58,3000 |  | 64,2000 |  | 70,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году) |  |  |  |  |  |  | Процент |  |  | 25,2000 |  |  | 25,0000 |  |  |  | 24,7000 |  | 24,5000 |  | 24,2000 |  |  | 24,0000 |  |  |  | 23,7000 |  |  | 23,4000 |  |  |  | 23,2000 |  |  | 22,9000 |  | 22,7000 |  | 22,4000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  | Региональный проект |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  |  |  |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Год |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 1 |  | К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Разработана, утверждена и реализована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями" |  |  |  | - |  |  | Единица |  | 1,0000 |  |  |  | 2023 |  |  | - |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| Разработана, утверждена и реализована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями", которая включает комплекс мероприятий до 2030 года, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиотерапевтов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с онкологическими заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения современных программ медицинской реабилитации и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | В Кировской области организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на |  |  |  | - |  |  | Единица |  | 0,0000 |  |  |  | 2023 |  |  | - |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  | Обеспечение реализации федерального |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  | Региональный проект |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  |  |  |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Год |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  | основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проекта (результата федерального проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработаны, утверждены и актуализированы порядки маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. На постоянной основе совершенствуется схема маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на всех этапах оказания медицинской помощи: с момента выявления подозрения на онкологическое заболевание до момента снятия с диспансерного наблюдения. Установленные схемы маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию и паллиативную медицинскую помощь. Порядки маршрутизации включают перечень заболеваний, при которых в обязательном порядке проводятся консультации с применением телемедицинских технологий как между медицинскими организациями субъекта, в том числе расположенными в сельской местности, так и с федеральными медицинскими организациями. Порядки маршрутизации обеспечили соблюдение сроков проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроков проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроки установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием, а также сроки ожидания пациентами начала оказания специализированной медицинской помощи с момента гистологической верификации опухоли или со дня установления предварительного диагноза заболевания, установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Сформирован комплекс мер первичной и вторичной профилактики онкологических заболеваний |  |  |  | - |  |  | Единица |  | 1,0000 |  |  |  | 2025 |  |  | - |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  | Региональный проект |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  |  |  |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Год |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| В Кировской области сформирован и внедрен комплекс мер первичной и вторичной профилактики онкологических заболеваний. Проводится мониторинг мероприятий : проведение коррекции факторов риска развития онкологических заболеваний, формирование культуры здорового питания населения, формирование групп риска «Лица с наследственной предрасположенностью к ЗНО», «Работники канцерогеноопасных организаций (предприятий)», «Население, проживающее на территориях, на которых регистрируется повышенный уровень заболеваемости онкологическими заболеваниями» методом анкетирования при проведении профилактических медицинских осмотров, ДОГВН . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Модернизированы, дооснащены или переоснащены медицинским оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии) |  |  |  | - |  |  | Единица |  | 0,0000 |  |  |  | 2023 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1,0000 |  |  | Приобретение товаров, работ, услуг |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| За период 2026-2030 годы модернизированы, дооснащены или переоснащены современным медицинским и/или иным оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов, необходимых для проведения диагностики (однофотонная эмиссионная компьютерная томография, в том числе совмещенная с компьютерной томографией, позитронная эмиссионная томография, в том числе совмещенная с компьютерной томографией, сцинтиграфия и пр.), и оказания специализированной медицинской помощи с применением радиофармпрепаратов. Данные технологии используются для диагностики и лечения пациентов с сердечно-сосудистыми, онкологическими, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  | Региональный проект |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  |  |  |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Год |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| эндокринологическими и неврологическими заболеваниями. Материально-техническая база структурных подразделений региональных медицинских организаций приведена в соответствие с современными требованиями к организации оказания медицинской с применением радиологических методов, что позволит повысить доступность и качество проведения диагностики, оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи на более высоком качественном уровне и обеспечит оказание медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями, а также обеспечить развитие методов тераностики. В зависимости от индивидуальной потребности указанные структурные подразделения медицинских организаций могут участвовать в мероприятии как в течение одного года, так в течение всего периода реализации федерального проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Модернизированы, дооснащены или переоснащены медицинским оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии) |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 72 061,60 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 72 061,60 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 72 061,60 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 72 061,60 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. |  |  | бюджет субъекта, из них |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 72 061,60 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 72 061,60 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  |  | внебюджетные источники,из них |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 72 061,60 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 72 061,60 |  |  |  |  |  |
| в том числе: Консолидированный бюджет субъекта |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 72 061,60 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 72 061,60 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| Российской Федерации, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники , всего |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  | фев. |  |  | мар. |  |  |  | апр. |  |  | май |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | авг. |  |  |  | сен. |  |  |  | окт. |  |  | ноя. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 1. |  |  | К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Мероприятие (результат) "Модернизированы, дооснащены или переоснащены медицинским оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)" |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |

| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Борьба с онкологическими заболеваниями |  |  |  |
| 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1. | К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Разработана, утверждена и реализована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Видякина Е.Э. | Разработана, утверждена и реализована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями", которая включает комплекс мероприятий до 2030 года, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований в соответствии с клиническими |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиотерапевтов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с онкологическими заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения современных программ медицинской реабилитации и |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | программ психосоциальной поддержки онкологических больных. |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"" | - | 28.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 02 |  | Казаков П.Л. | Прочий тип документа информация о реализации мероприятий программы |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Предоставлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2025 года" | - | 30.04.2025 | 01 | 03 |  | Казаков П.Л. | Отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал отчетного периода |  |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации согласованы проекты региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"" | - | 01.06.2025 | 02 | 04 |  | Казаков П.Л. | Прочий тип документа о согласовании проектов региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" |  |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"" | - | 01.07.2025 | 03 | 05 |  | Казаков П.Л. | 1 об утверждении региональных программ "Борьба с онкологическими |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | заболеваниями" |  |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Представлены отчеты субъектов Российской Федерации по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы 2025 года" | - | 31.07.2025 | 04 | 06 |  | Казаков П.Л. | Отчет субъектов Российской Федерации по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы отчетного периода |  |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Представлены отчеты субъектов Российской Федерации по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-3 кварталы 2025 года" | - | 31.10.2025 | 05 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Отчет субъектов Российской Федерации по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-3 кварталы отчетного периода |  |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2025 года" | - | 01.11.2025 | 06 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы отчетного года |  |
| 1.1.8. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими | - | 29.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Казаков П.Л. | Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | заболеваниями" " |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | онкологическими заболеваниями" |  |
| 1.1.9. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" " | - | 29.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" |  |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" " | - | 29.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" |  |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" " | - | 29.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" |  |
| 1.1.12. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" " | - | 29.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "В Кировской области организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Видякина Е.Э. | Разработаны, утверждены и актуализированы порядки маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. На постоянной основе совершенствуется схема маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на всех этапах оказания медицинской помощи: с момента выявления подозрения на онкологическое заболевание до момента снятия с диспансерного наблюдения. Установленные схемы маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями включают медицинские организации, |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | оказывающие первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию и паллиативную медицинскую помощь. Порядки маршрутизации включают перечень заболеваний, при которых в обязательном порядке проводятся консультации с применением телемедицинских технологий как между медицинскими организациями субъекта, в том числе |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | расположенными в сельской местности, так и с федеральными медицинскими организациями. Порядки маршрутизации обеспечили соблюдение сроков проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроков проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроки установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием, а также сроки ожидания пациентами начала |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | оказания специализированной медицинской помощи с момента гистологической верификации опухоли или со дня установления предварительного диагноза заболевания, установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. |  |
| 1.2.1. | Контрольная точка"Совершенствование организации оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях" | - | 21.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 02 |  | Казаков П.Л. | Распоряжение о совершенствовании организации оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях |  |
| 1.2.2. | Контрольная точка"Сформирован паспорт онкологической службы региона" | - | 21.04.2025 | 01 | 03 |  | Казаков П.Л. | Прочий тип документа Паспорт онкологической службы региона |  |
| 1.2.3. | Контрольная точка"Главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения | - | 21.08.2025 | 02 | 04 |  | Казаков П.Л. | Отчет по вопросу формирования целевой модели онкологической |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | Российской Федерации сформированы рекомендации по целевой модели онкологической службы во всех субъектах Российской Федерации" |  |  |  |  |  |  | службы во всех субъектах Российской Федерации. |  |
| 1.2.4. | Контрольная точка"Главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации согласованы проекты порядков маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения субъектов Российской Федерации" | - | 30.09.2025 | 03 | 05 |  | Казаков П.Л. | Отчет о согласовании проектов порядков маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения субъектов Российской Федерации |  |
| 1.2.5. | Контрольная точка"Утверждены актуализированные порядки маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до | - | 01.11.2025 | 04 | 06 |  | Казаков П.Л. | Прочий тип документа об утверждении нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации порядков маршрутизации пациентов с |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | момента прекращения диспансерного наблюдения" |  |  |  |  |  |  | подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения |  |
| 1.2.6. | Контрольная точка"На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены утвержденные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о порядках маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения о размещении на официальных сайтах региональных органов | - | 01.12.2025 | 05 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Прочий тип документа о порядках маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | исполнительной власти в сфере охраны здоровья актуализированных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Прочий тип документа информационная справка по посещению пациентов для получения медицинской помощи |  |
| 1.2.8. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 21.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Прочий тип документа информационная справка по посещению пациентов для получения медицинской помощи |  |
| 1.2.9. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 21.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Прочий тип документа информационная справка по посещению пациентов для получения медицинской помощи |  |
| 1.2.10. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 21.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Казаков П.Л. | Прочий тип документа информационная справка по посещению пациентов для |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | получения медицинской помощи |  |
| 1.2.11. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 21.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Прочий тип документа информационная справка по посещению пациентов для получения медицинской помощи |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Сформирован комплекс мер первичной и вторичной профилактики онкологических заболеваний" | 01.05.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Видякина Е.Э. | В Кировской области сформирован и внедрен комплекс мер первичной и вторичной профилактики онкологических заболеваний. Проводится мониторинг мероприятий : проведение коррекции факторов риска развития онкологических заболеваний, формирование культуры здорового питания населения, формирование групп риска «Лица с наследственной предрасположенностью к |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЗНО», «Работники канцерогеноопасных организаций (предприятий)», «Население, проживающее на территориях, на которых регистрируется повышенный уровень заболеваемости онкологическими заболеваниями» методом анкетирования при проведении профилактических медицинских осмотров, ДОГВН . |  |
| 1.3.1. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 10.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Прочий тип документа сформирован комплекс мер первичной и вторичной профилактики онкологических заболеваний |  |
| 1.3.2. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 23.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Казаков П.Л. | Прочий тип документа информационная справка, проведен мониторинг |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | мероприятий по первичной и вторичной профилактике онкологических заболеваний за 6 месяцев |  |
| 1.3.3. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.08.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Прочий тип документа информационная справка, проведен мониторинг мероприятий по первичной и вторичной профилактики онкологических заболеваний за 7 месяцев |  |
| 1.3.4. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 22.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Прочий тип документа информационная справка, проведен мониторинг мероприятий по первичной и вторичной профилактики онкологических заболеваний за 8 месяцев |  |
| 1.3.5. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 24.11.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Казаков П.Л. | Прочий тип документа информационная справка, проведен мониторинг мероприятий по |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  | первичной и вторичной профилактики онкологических заболеваний за 10 месяцев |  |
| 1.3.6. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 22.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Прочий тип документа информационная справка, проведен мониторинг мероприятий по первичной и вторичной профилактики онкологических заболеваний за 11 месяцев |  |
| 1.3.7. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Прочий тип документа сформирован комплекс мер |  |
| 1.3.8. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Прочий тип документа информационная справка |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.3.9. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Прочий тип документа информационная справка |  |
| 1.3.10. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Прочий тип документа информационная справка |  |
| 1.3.11. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Казаков П.Л. | Прочий тип документа информационная справка |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Модернизированы, дооснащены или переоснащены медицинским оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением | 01.01.2027 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Видякина Е.Э. | За период 2026-2030 годы модернизированы, дооснащены или переоснащены современным медицинским и/или иным оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | радиологических методов (диагностики и/или терапии)" |  |  |  |  |  |  | подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов, необходимых для проведения диагностики (однофотонная эмиссионная компьютерная томография, в том числе совмещенная с компьютерной томографией, позитронная эмиссионная томография, в том числе совмещенная с компьютерной томографией, сцинтиграфия и пр.), и оказания специализированной медицинской помощи с применением радиофармпрепаратов. |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Данные технологии используются для диагностики и лечения пациентов с сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринологическими и неврологическими заболеваниями. Материально-техническая база структурных подразделений региональных медицинских организаций приведена в соответствие с современными требованиями к организации оказания медицинской с применением радиологических методов, что позволит повысить доступность и качество проведения диагностики, оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | медицинской помощи на более высоком качественном уровне и обеспечит оказание медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями, а также обеспечить развитие методов тераностики. В зависимости от индивидуальной потребности указанные структурные подразделения медицинских организаций могут участвовать в мероприятии как в течение одного года, так в течение всего периода реализации федерального проекта. |  |
| 1.4.1. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | - |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | лицу включено в реестр соглашений)" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | - |  |  |
| 1.4.3. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | - |  |  |
| 1.4.4. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | - |  |  |

| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регионального проекта Борьба с онкологическими заболеваниями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) |  |  |  | Сводный рейтинг (баллов) |  |  |
|  |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций", Влияние на достижение (процентов) | "Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования", Влияние на достижение (процентов) | "Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение", Влияние на достижение (процентов) | "Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)", Влияние на достижение (процентов) |  |  |  |
| 1 | Модернизированы, дооснащены или переоснащены медицинским оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии) | 0,00 | 0,00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |  |  |
| 2 | Сформирован комплекс мер первичной и вторичной профилактики онкологических заболеваний | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 200.00 |  |  |
| 3 | В Кировской области организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 |  |  |

| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) |  |  |  | Сводный рейтинг (баллов) |  |  |
|  |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций", Влияние на достижение (процентов) | "Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования", Влияние на достижение (процентов) | "Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение", Влияние на достижение (процентов) | "Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)", Влияние на достижение (процентов) |  |  |  |
| 4 | Разработана, утверждена и реализована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями" | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 |  |  |
|  | ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, % | 100.00 | 100.00 | 125.00 | 125.00 | 450.00 |  |  |